CAPITALISATION DES ACQUIS DU PROJET PILOTE REDD GEOGRAPHIQUEMENT INTEGRE DE MAMBASA  
1. DETAILS SUR LE CONTACT DU SOUMISSIONNAIRE

	Nom de l’institution 
	Organisation d’Accompagnement et d’Appui aux Pygmées « OSAPY »

	Contact de la personne 
	Richard LOKOKA NDJALE

	Adresse 
	46, Boulevard Lumumba, Makiso, Kisangani

23, Av. Colonel Ebeya, Kinshasa Gombe

20, av. Amkeni Mambasa Ituri

	Telephone 
	 +243 (0) 99 144 34 46 / 82 324 48 16

	Fax 
	

	E-mail 1
	richard.lokoka@gmail.com / osapyrdc@yahoo.fr

	E-mail 2 (le cas échéant) 
	richardlokoka@yahoo.fr 


2. TITRE DU PROJET (Pas dépasser 15 mots)
	Appui à la promotion de l’élevage du petit bétail et de la volaille dans le Groupement de Nyangwe  


3. DATES DU PROJET, DUREE ET MONTANT TOTAL DEMANDE
	Durée du projet (Mois/Années)
	Janvier 2016 à Décembre 2017 (24 mois soit deux ans)

	Coût total du projet
	78.800

	Autres contributions / sources de financement
	Contribution locale. 
4.000

	Montant total demandé
	74.800

	Devise utilisée
	Euros 


4. EMPLACEMENT GEOGRAPHIQUE DU PROJET
Etat(s) pays dans lequel le projet sera implanté

	Pays ou le projet sera implanté
	République Démocratique du Congo RDC


5. DEFINITION DU PROBLEME
Veuillez fournir un énoncé clair du problème auquel ce projet cherche à répondre
	Le projet pilote REDD géographiquement intégré de Mambasa, mis en œuvre dans le Territoire de Mambasa, dans la nouvelle province de l’Ituri, projet du Ministère de l’Environnement et Développement Durable, porté par Wildilfe Conservation Society (WCS) et    mis en œuvre par WCS et ses partenaires (UNIKIS, CDPE et OSAPY) a conduit dans sa composante gestion forestières et pratiques durables à l’élaboration d’un plan de développement économique du territoire de Mambasa et des Plans simples de gestion des quatre communautés dans le cadre de la préparation et de la mise en œuvre des concessions forestières des communautaires locales, aux termes de l’article 22 du code forestier de la République Démocratique du Congo.   

Des  études et enquêtes ont été  menées pour déterminer le niveau de pauvreté et de vulnérabilité des communautés riveraines des forêts et les conclusions ont abouti au constat selon lequel   les ménages   n’ont pas de capacité de mobiliser les revenus pouvant leurs permettre de se prendre en charge, notamment en assurant  scolarité des enfants, en couvrant  l’accès aux soins de santé primaires et autres services sociaux de base. Malgré la présence des forêts, les études ont démontré que   les communautés connaissent des problèmes de carence en ressources alimentaires et s’attaquent à la chasse illicite en menaçant même des espèces fauniques entièrement protégées ,   dans la Réserve de Faune à Okapis (RFO). Cette situation est , aujourd’hui   source de conflits entre ces communautés et l’Institut Congolais pour la  Conservation de la Nature (ICCN). Il sied de signaler que le Plans simples de gestion produits dans la zone mettent en exergue des sites d’exploitation agricole et prônent des mesures de sédentarisation de l’agriculture pour répondre aux défis de l’exponentiation démographique d’une population vivant au sein d’une réserve de faune et qui n’a pas l’occasion d’étendre ses droits d’usage forestier à l’ensemble du territoire forestier de la région.
La restriction d’accès aux ressources naturelles due à l’extension de la superficie de la Réserve de Faune à Okapis pose de problèmes sérieux d’accès des populations de Nyangwe aux ressources de la chasse et aux ressources halieutiques. La malnutrition bat son record dans la zone si bien que l’accès aux ressources alimentaires est devenu un luxe pour les communautés. Le Plan simple de gestion élaboré dans le cadre du Projet Pilote REDD Géographiquement Intégré de Mambasa montre clairement comment les zones de développement communautaire sont sérieusement menacées par les carrés miniers artisanaux et par l’exploitation artisanale du bois ainsi que par l’expansion des plantations de cacao appartenant, non pas aux natifs du terroir, mais aux migrants venus d’autres provinces du pays. Dans ces conditions, l’accès aux protéines animales devient difficile pour les communautés.   Dans cette  zone à haute pression humaine sur les sites de conservation de la faune sauvage, l’élevage constitue une des grandes activités alternatives qui peut occuper et  assurer l’alternative alimentaire aux populations locales et leur procurer des revenus par la vente des produits d’élevage. 

Le projet s’inscrit dans la logique de la matérialisation du plan de gestion et du développement économique du terroir et du plan de développement économique du territoire de Mambasa. Il veut promouvoir l’élevage des ménages en inoculant petit à petit de nouvelles habitudes alimentaires aux communautés habituées depuis des années à se nourrir de la viande de brousse. La promotion de l’élevage du petit bétail et de l’aviculture sera une source sûre de sécurisation économique des ménages et contribuera énormément à la réduction de la pression sur la faune sauvage qui connaît déjà un degré important d’appauvrissement dans cette zone.


6. OBJECTIF DU PROJET
Veuillez indiquer clairement l’objectif du projet. En particulier, veuillez montrer comment ce projet va résoudre le problème identifié dans l’encadré 5 ci-dessous
	OBJECTIF GLOBAL : Contribuer à la réduction de la pauvreté des communautés et à la réduction de la pression anthropique sur la faune sauvage. 

OBJECTIFS SPECIFIQUES :

· Renforcer les capacités du Comité local de Développement pour la  gestion des projets d’élevage 

· Offrir des alternatives économiques et alimentaires aux populations riveraines.


7. SOMMAIRE DU PROJET
(Veuillez ne pas dépasser l’espace prévu sur cette page)                                                                                           Veuillez décrire comment le projet atteindra son objectif. Quels sont les résultats que vous escomptez atteindre et quelle est la gamme d’activités que vous entreprendrez pour les atteindre ?
	Objectif 1 : Renforcer les capacités du Comité local de Développement pour la  gestion des projets d’élevage

Résultat 1 : Les capacités du Comité local de Développement renforcées en matière de prise en charge du petit bétail et de la volaille 

Activités prévues : 

1) Formation des membres du Comité local de Développement sur les techniques d’élevage du petit bétail et de la volaille sous enclos.

2) Préparation des chèvreries/étables et basses-cours/canardières pour la volaille

Objectif 2 : Offrir des alternatives économiques et alimentaires aux populations riveraines

Résultats 2 : 

(i) Les revenus des ménages augmentent suite à la vente des produits agricoles 

(ii)L’élevage du petit bétail fonctionne et procure de la nourriture et des revenus aux ménages 

(iii)Les ménages construisent  leurs chèvreries et leurs canardières et les entretiennent.

Activités  prévues: 

· 2 ateliers de formation des ménages sur la prise en charge des animaux sous enclos 

· 2 chèvreries sont installées    à Nyangwe et 100 géniteurs y sont placés

· 2 poulaillers installés et 500 géniteurs y sont placés ;

· 2 canardières sont installées et les géniteurs y sont placés.

· Des poules, canards et chèvres sont distribués à 500 ménages 


8. BENEFICIAIRES ET LES PARTENAIRES
Veuillez expliquer quels sont les bénéficiaires et la manière dont ils bénéficieront de ce projet.
	Les ménages et les éleveurs identifiés dans le terroir de Nyangwe constituent les  bénéficiaires directs de ce projet. 

Les bénéficiaires indirects du projet sont  l’ensemble des communautés locales et peuples autochtones pygmées de la  chefferie de Mambasa dans le territoire qui porte le même nom, actuelle province de l’Ituri.

Le projet sera géré par le Comité de Gestion Villageois mis en place par le Projet Pilote REDD Géographiquement Intégré de Mambasa. 



	Les partenaires au projet sont principalement le les autorités locales, les ONG locales, la BAD/CBFF qui a financé le projet pilote REDD, la Banque mondiale qui a appuyé le Projet Forêt Conservation de la Nature dans la zone et d’autres bailleurs de fonds susceptibles de donner de contributions au financement de ce projet. 


9. L’INNOVATION DU PROJET
Veuillez indiquer dans quel sens vous considérez ce projet comme étant innovant ? (voir note d’orientation)
	Le projet procure des alternatives économiques et alimentaires aux communautés et contribue à la réduction de la pression anthropique sur la zone, non pas par des méthodes répressives, mais  en associant les communautés dans le développement des alternatives susceptibles de les occuper suffisamment et de leur offrir suffisamment de la nourriture et de l’argent.

Le projet permettra de mettre fin à la dépendance en protéines animales de la faune sauvage et va habituer les communautés à se procurer des protéines animales à partir de la faune domestique.


10. COMMENT LE PROJET EST-IL DE TRANSFORMATION
Veuillez indiquer pourquoi vous considérez ce projet comme étant de transformation ? (voir notes d’orientation)
	Le projet s’inscrit dans la logique de l’amélioration de la production agro-pastorale dans cette zone pour combattre  l’autosuffisance alimentaire et assurer l’accroissement des revenus au sein des ménages bénéficiaires. Le potentiel de transformation de ce projet est l’implication active des jeunes et des femmes qui sont les principaux acteurs qui dépendent des forêts pour leur survie physique et pour accéder aux revenus.

Le projet va petit à petit changer les habitudes alimentaires qui poussent les populations à exercer une grande pression sur la faune et va introduire de nouvelles coutumes alimentaires qui réduisent le temps à mettre en forêt pour chercher des ressources et qui procurent des avantages économiques aux populations dans une logique de développement qui marie la préservation de la biodiversité avec le développement socioéconomique des populations qui dépendent des forêts.


CERTIFICATION
	Nom 
	Richard LOKOKA NDJALE

	Titre de la fonction 
	Coordonnateur adjoint

	Signé 
	

	Date 
	Mambasa, ce 02 novembre 2015


*Ce formulaire doit être signé par un Directeur de l’institution qui soumet la note conceptuelle
